МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 с.НИНЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА»

План

**по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды на 2023-2024г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Планируемый результат** |
| 1 | Цифровая инфраструктура школы | 1. Анализ материально- технического оснащения информационной среды школы | Сентябрь 2023 г | Директор | Осуществлён анализ,  выявлены проблемы. Справка о состоянии материально  технического оснащения. |
| 2. Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности (компьютер, проектор, интерактивная доска, документ- камера, веб-камера,  аудиоколонки, программное обеспечение) | По мере поступления | Директор, зам. директора по АХЧ | Заменены устаревшие компьютеры, проектор, МФУ, аудиоколонки, наушники |
| 2 | Цифровые инструменты, сервисы, ресурсы в школе | 1. Мониторинг цифровых продуктов для образовательного процесса, направленных на повышение качества образования (учебные платформы, электронные учебники,  программное обеспечение и др.) | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Зам директора по УВР, | Осуществлен анализ цифровых продуктов. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Изучить возможности сетевых ресурсов для использования в педагогической практике | В течение всего периода реализации  проекта «ЦОС» | Зам. директора по УВР. | Изучены возможности сетевых ресурсов |
| 3. Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства (урочная и внеурочная  деятельность) | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Зам директора по УВР, Учителя предметники | Внедрение и использование дистанционных технологий |
| 3 | Использование цифровых технологий  для решения задач управления школой | 1. Использование возможностей цифровой образовательной среды для автоматизации процессов ведения кадрового учета, аналитической и статистической  отчетности, оценки качества образования | Постоянно | Директор, зам директора по УВР | Оптимизация аналитической деятельности зам. директора по УВР через удобные формы отчётов. |
| 2. Использование школьного сайта для мониторинга потребностей всех субъектов образовательного процесса. | Постоянно | Директор, зам директора по УВР | Развитие взаимодействия между субъектами  образовательного процесса с использованием ИКТ |
| 3. Создание и регулярное обновление персональных учительских сайтов для передачи и обмена передового  опыта | Постоянно | Учителя школы | Созданы условия для обмена педагогическим опытом и оперативного получения  информации учащимися |
| 4 | Управление цифровой трансформацией школы | 1. Создать план развития школьной цифровой образовательной среды | Октябрь 2023 | Зам. директора по УВР | План школы (дорожная карта) по реализации  проекта |
| 2. Проанализировать существующую  школьную цифровую образовательную среду. | Февраль 2024 | Директор, зам  директора по УВР | Осуществлен анализ, выявлены проблемы.  Аналитические документы. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. "Круглый стол" с участием педагогических работников по вопросу внедрения ЦОС в образовательной организации | Март 2024 | Директор, зам. директора по УВР. Учителя школы | Сформулированы и обобщены общие ожидания по внедрению ЦОС в школе Сформулировано общее  видение о процессе реализации проекта |
| 4. Совершенствование системы распространения передового педагогического опыта с использованием возможностей  цифровой образовательной среды | Постоянно | Зам. директора поУВР | Повышена цифровая компетентность учителя |
| 5. Обновление технического парка. | Постоянно | Директор, зам.  директора по АХЧ. | Замена устаревшей техники |
| 6. Контроль за ходом выполнения мероприятий по внедрению цифровой | В течение всего периода реализации проекта «ЦОС» | Зам. директора по УВР | Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведённым Анализом и диагностическими  мероприятиями. |
| 5 | Формирование цифровой компетентности учащихся | 1. Использование обучающимися цифровых технологий при самостоятельном поиске информации для проектно -  исследовательской деятельности | В течение всего периода реализации  проекта «ЦОС» | Зам. директора по УВР, учителя предметники | Повышение мотивации учащихся к обучению с использованием цифровых  технологий. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах и т.д. | В течение года | Учителя - предметники | Увеличена доля обучающихся, участвующих в дистанционных  мероприятиях. Повышена мотивация на использование  цифровых технологий |
| 3. Участие во Всероссийских Акциях (Безопасный Интернет), уроках (Урок цифры, Уроки финансовой  грамотности и т.д.) | В течение года | Учителя предметники | Повышена цифровая компетентность учащихся |
| 4. Участие в дистанционных конкурсах, акциях и т.д. | В течение года | Учителя предметники | Повышена цифровая компетентность педагогов  школы. |
| 5. Участие в работе педагогических сообществ, конференций, вебинаров, мастер-классов по вопросам обновления содержания и  совершенствования методов обучения | В течение года | Учителя предметники | Повышена цифровая компетентность педагогов школы. |